## Slide 1
Árbol de Problema (Mesa 5)
ED 1 Retrasos, paralizaciones y controversias en la ejecución de obras
ED 2
Riesgo de pérdida de financiamiento externo y devolución de recursos no ejecutados
Limitada capacidad de las unidades ejecutoras y programas del MINAM para ejecutar sus intervenciones
CD 1 Debilidades en la Planificación, Articulación y Ejecución de las Intervenciones
CI 1.1
Débil proceso de evaluación de desempeño y/o de Impacto de las intervenciones
CI 1.2 Limitaciones en la programación y ejecución de inversiones y en la disponibilidad de ET y terrenos saneados.
CI 1.3 Estructura organizada por presupuesto asignado y no por procesos
CD 3 Débiles mecanismos de supervisión, seguimiento y control de las inversiones
CI 3.1
Planificación y priorización insuficientemente articuladas con las brechas ambientales y las necesidades del territorio.
CI 3.2 Limitaciones en la programación y ejecución de inversiones y en la disponibilidad de expedientes técnicos y terrenos saneados.
CI 3.3
Debilidades en el seguimiento de inversiones, sistemas de información y sostenibilidad financiera.
EI3
Pérdida de confianza de cooperantes, MEF y gobiernos locales en la capacidad de ejecución del MINAM
Persistencia de brechas ambientales estructurales en el territorio
ED 3
Irregularidades sin responsables exigibles
CD 2 Limitaciones Organizacionales
CI 2.1
Modelos organizacionales presentan limitaciones para responder a la naturaleza y escala de las intervenciones.
CI 2.2 Estructuras y dotación de personal que no corresponden con las funciones y necesidades operativas.
CI 2.3 Limitaciones en la autonomía y capacidad operativa de determinadas intervenciones.
CD 4 Limitaciones para la priorización del desarrollo de las intervenciones en el territorio
CI 4.1 Superposición o insuficiente delimitación de competencias entre órganos e intervenciones
CI 4.2 Planificación y priorización insuficientemente articuladas con las brechas ambientales y las necesidades del territorio.
CI 4.3 Mecanismos insuficientes de coordinación entre las UE, los órganos de línea del MINAM y a nivel Sectorial
EI 2
Baja visibilidad de las intervenciones y de los resultados del Sector Ambiental en el territorio
CI 4.5
Asignación sucesiva de programas y proyectos a una misma UE sin evaluar su capacidad
CI 4.4 Competencias Compartidas no permiten delimitar efectivamente la intervenciones en el territorio